## Arbeitsjournal
Arbeitsjournal Übersicht
Raphael Bolliger |  |  | Andreas Lüscher
Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung | Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung
#N/A | 133 | #N/A | #N/A | 179 | #N/A

## Raphael Bolliger
Arbeitsjournal Raphael Bolliger
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 4 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 2 | Statusbericht | Erstellen des Dokuments inkl 1. Statusbericht
41 | 2016-10-06 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
41 | 2016-10-07 | 4 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
42 | 2016-10-14 | 8 | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme und Verbindungstest (TCP Packete senden und empfangen)
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 4 | Journal | Erstellen eines ausführlichen Journals
44 | 2016-10-26 | 9 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-27 | 8 | Spektrometer | Restore INI-File des Spektrometers
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Daten | Abbilden der TCP Daten in ein Programmierobjekt
45 | 2016-11-03 | 3 | Zwischenmeeting | Meeting bei ca. 30% des Projektstandes
45 | 2016-11-05 | 4 | Feinplanung | Feinplanung mit Meilensteine
45 | 2016-11-05 | 2 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erstellt
46 | 2016-11-12 | 4 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitert
47 | 2016-11-15 | 6 | TCP Protokoll | Implementierung des TCP Protokolls in Swift
47 | 2016-11-16 | 3 | TCP Protokoll | Implementierung des TCP Protokolls in Swift
47 | 2016-11-19 | 3 | GUI | Implementierung einiger Views, definieren der Schriftart
48 | 2016-11-20 | 6 | GUI | Erweiterung des GUI / Spektrometerkonfiguration
48 | 2016-11-22 | 7 | INI Fileimport | Datei-Import der INI Files ins Spektrometer App
48 | 2016-11-23 | 8 | Anforderungen | Pflichtenheft erweitert
48 | 2016-11-25 | 4 | Spektrometer konfiguration | Hinzufügen eines neuen Spektrometers im App
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Andreas Lüscher
Arbeitsjournal Andreas Lüscher
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 6 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 3 | Einrichten der benötigten Tools | Entwicklungstools installieren
41 | 2016-10-06 | 3 | Einarbeitung | TCP Verbindung testen mit Drittapplikationen
41 | 2016-10-07 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
40 | 2016-10-01 | 6 | Gerät inklusive Software Testen | Spektrometer testen inklusive dazugehöriger Software
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 1 | Journal | Journal erweitern
44 | 2016-10-26 | 6 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Tests | Herstellen einer TCP Verbindung und Datenauswertung
45 | 2016-10-31 | 6 | TCP Tests | Datenauswertung => Daten in Datenstruktur einbinden
45 | 2016-11-03 | 3 | Zwischenmeeting | Meeting bei ca. 30% des Projektstandes
45 | 2016-11-05 | 1 | Feinplanung | Feinplanung mit Meilensteine
46 | 2016-11-11 | 3 | Pflichtenheft erweitert
46 | 2016-11-12 | 4 | TCP Kommunikation | Verbindung mit dem Spektrometer herstellen und Struktur analysieren
47 | 2016-11-14 | 4 | TCP Kommunikation | Verbindung mit dem Spektrometer herstellen und Rückgabe in Model einbinden
47 | 2016-11-15 | 7 | Proof of Concept | Starten eines Proof of Concept inklusive Architekturvorschlag
47 | 2016-11-16 | 8 | Proof of Concept | Parsen der Rückgabetypen verbessert
47 | 2016-11-19 | 6 | UI | UI des Spektrometer Apps verbessert
48 | 2016-11-20 | 7 | Proof of Concept | Erweiterung der App mit Filemanager
48 | 2016-11-22 | 6 | UI | Weitere Views hinzugefügt
48 | 2016-11-26 | 2 | Anforderungen | Bestehendes Pflichtenheft verbessert
49 | 2016-11-30 | 2 | Plannung | Ziele zur Planung hinzugefügt
49 | 2016-12-03 | 5 | Prototyp 1 | Erweiterung des Parsers
50 | 2016-12-07 | 7 | Prototyp 1 | Erweiterung des Parsers, Abzug des DC
50 | 2016-12-10 | 2 | Testflight Zugang | Testflight Zugang für eigene Geräte eingerichtet
51 | 2016-12-12 | 6 | Prototyp 1 | Auswertung der Float Daten / Vergleichen der Daten
51 | 2016-12-14 | 5 | Prototyp 1 | Erweiterung des Prototypen 1 für Präsentation
51 | 2016-12-15 | 8 | Prototyp 1 | Parsing mit anderen Commands / Berrechnung der Drifts
51 | 2016-12-16 | 3 | Demo Einrichtung | Einrichten des Spektrometers und des Apps für Demo
51 | 2016-12-16 | 5 | Meeting Prototyp 1 | Meeting mit Kunde und Coach
52 | 2016-12-20 | 4 | Prototyp 2 | Optimize Instrument
1 | 2017-01-03 | 6 | Prototyp 2 | Dark correction
0
0
179
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Zusatz
KW | Stunden | Soll | Raphael | Ist Raphael | Andreas | Ist Andreas | Heute | KW
39 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2017-01-03 | 1
40 | 16 | 24 | 17 | 20 | 26 | 29
41 | 16 | 40 | 12 | 32 | 11 | 40
42 | 16 | 56 | 11 | 43 | 3 | 43
43 | 16 | 72 | 14 | 57 | 14 | 57
44 | 16 | 88 | 26 | 83 | 12 | 69
45 | 16 | 104 | 9 | 92 | 10 | 79
46 | 16 | 120 | 4 | 96 | 7 | 86
47 | 16 | 136 | 12 | 108 | 25 | 111
48 | 16 | 152 | 25 | 133 | 15 | 126
49 | 16 | 168 | 0 | 133 | 7 | 133
50 | 16 | 184 | 0 | 133 | 9 | 142
51 | 16 | 200 | 0 | 133 | 27 | 169
52 | 0 | 200 | 0 | 133 | 4 | 173
1 | 0 | 200 | 0 | 133 | 6 | 179
2 | 16 | 216 | 0 | 133 | 0 | 179
3 | 16 | 232 | 0 | 133 | 0 | 179
4 | 16 | 248 | 0 | 133 | 0 | 179
5 | 16 | 264 | 0 | 133 | 0 | 179
6 | 16 | 280 | 0 | 133 | 0 | 179
7 | 16 | 296 | 0 | 133 | 0 | 179
8 | 16 | 312 | 0 | 133 | 0 | 179
9 | 16 | 328 | 0 | 133 | 0 | 179
10 | 16 | 344 | 0 | 133 | 0 | 179
11 | 16 | 360 | 0 | 133 | 0 | 179
Formulas:
KW = WEEKNUM([Heute])