## Arbeitsjournal
Arbeitsjournal Übersicht
Raphael Bolliger |  |  | Andreas Lüscher
Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung | Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung
120 | 96 | -24 | 120 | 75 | -45

## Raphael Bolliger
Arbeitsjournal Raphael Bolliger
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 4 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 2 | Statusbericht | Erstellen des Dokuments inkl 1. Statusbericht
41 | 2016-10-06 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
41 | 2016-10-07 | 4 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
42 | 2016-10-14 | 8 | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme und Verbindungstest (TCP Packete senden und empfangen)
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 4 | Journal | Erstellen eines ausführlichen Journals
44 | 2016-10-26 | 9 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-27 | 8 | Spektrometer | Restore INI-File des Spektrometers
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Daten | Abbilden der TCP Daten in ein Programmierobjekt
45 | 2016-11-03 | 3 | Zwischenmeeting | Meeting bei ca. 30% des Projektstandes
45 | 2016-11-05 | 4 | Feinplanung | Feinplanung mit Meilensteine
45 | 2016-11-05 | 2 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erstellt
46 | 2016-11-12 | 4 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Andreas Lüscher
Arbeitsjournal Andreas Lüscher
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 6 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 3 | Einrichten der benötigten Tools | Entwicklungstools installieren
41 | 2016-10-06 | 3 | Einarbeitung | TCP Verbindung testen mit Drittapplikationen
41 | 2016-10-07 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
40 | 2016-10-01 | 6 | Gerät inklusive Software Testen | Spektrometer testen inklusive dazugehöriger Software
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 1 | Journal | Journal erweitern
44 | 2016-10-26 | 6 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Tests | Herstellen einer TCP Verbindung und Datenauswertung
45 | 2016-10-31 | 6 | TCP Tests | Datenauswertung => Daten in Datenstruktur einbinden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Zusatz
KW | Stunden | Soll | Raphael | Ist Raphael | Andreas | Ist Andreas | Heute | KW
39 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2016-11-12 | 46
40 | 16 | 24 | 17 | 20 | 26 | 29
41 | 16 | 40 | 12 | 32 | 11 | 40
42 | 16 | 56 | 11 | 43 | 3 | 43
43 | 16 | 72 | 14 | 57 | 14 | 57
44 | 16 | 88 | 26 | 83 | 12 | 69
45 | 16 | 104 | 9 | 92 | 6 | 75
46 | 16 | 120 | 4 | 96 | 0 | 75
47 | 16 | 136 | 0 | 96 | 0 | 75
48 | 16 | 152 | 0 | 96 | 0 | 75
49 | 16 | 168 | 0 | 96 | 0 | 75
50 | 16 | 184 | 0 | 96 | 0 | 75
51 | 16 | 200 | 0 | 96 | 0 | 75
52 | 0 | 200 | 0 | 96 | 0 | 75
1 | 0 | 200 | 0 | 96 | 0 | 75
2 | 16 | 216 | 0 | 96 | 0 | 75
3 | 16 | 232 | 0 | 96 | 0 | 75
4 | 16 | 248 | 0 | 96 | 0 | 75
5 | 16 | 264 | 0 | 96 | 0 | 75
6 | 16 | 280 | 0 | 96 | 0 | 75
7 | 16 | 296 | 0 | 96 | 0 | 75
8 | 16 | 312 | 0 | 96 | 0 | 75
9 | 16 | 328 | 0 | 96 | 0 | 75
10 | 16 | 344 | 0 | 96 | 0 | 75
11 | 16 | 360 | 0 | 96 | 0 | 75
Formulas:
KW = WEEKNUM([Heute])