## Tabelle1
Risikoanalyse
Name | Phase | Wahrscheinlichkeit | Massnahmen | Verlauf
ASD Doukumentation stimmt nicht mit Realität überein | Inception | 10% | Keine
| Elaboration | 10% | Keine
| Construction | 100% | Externer Code miteinbezogen.
| Transition | 100% | Externer Code miteinbezogen.
Zu wenig Zeit um alle Anforderungen zu erfüllen | Inception | 90% | Priorisierung der Anforderungen
| Elaboration | 50%
| Construction | 20%
| Transition | 0%
Daten vom iOS Gerät importieren und exportieren | Inception | 65% | Andere Applikationen mit der selben Problemstellung angesehen.
| Elaboration | 30% | Prototyp für das Importierens erstellt
| Construction | 0%
| Transition | 0%