## Arbeitsjournal
Arbeitsjournal Übersicht
Raphael Bolliger |  |  | Andreas Lüscher
Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung | Soll Stunden | Ist Stunden | Abweichung
#N/A | 404 | #N/A | #N/A | 385 | #N/A

## Raphael Bolliger
Arbeitsjournal Raphael Bolliger
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 4 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 2 | Statusbericht | Erstellen des Dokuments inkl 1. Statusbericht
41 | 2016-10-06 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
41 | 2016-10-07 | 4 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
42 | 2016-10-14 | 8 | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme und Verbindungstest (TCP Packete senden und empfangen)
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 4 | Journal | Erstellen eines ausführlichen Journals
44 | 2016-10-26 | 9 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-27 | 8 | Spektrometer | Restore INI-File des Spektrometers
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Daten | Abbilden der TCP Daten in ein Programmierobjekt
45 | 2016-11-03 | 3 | Zwischenmeeting | Meeting bei ca. 30% des Projektstandes
45 | 2016-11-05 | 4 | Feinplanung | Feinplanung mit Meilensteine
45 | 2016-11-05 | 2 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erstellt
46 | 2016-11-12 | 4 | Pflichtenheft | Pflichtenheft erweitert
47 | 2016-11-15 | 6 | TCP Protokoll | Implementierung des TCP Protokolls in Swift
47 | 2016-11-16 | 3 | TCP Protokoll | Implementierung des TCP Protokolls in Swift
47 | 2016-11-19 | 3 | GUI | Implementierung einiger Views, definieren der Schriftart
48 | 2016-11-20 | 6 | GUI | Erweiterung des GUI / Spektrometerkonfiguration
48 | 2016-11-22 | 7 | INI Fileimport | Datei-Import der INI Files ins Spektrometer App
48 | 2016-11-23 | 8 | Anforderungen | Pflichtenheft erweitert
48 | 2016-11-25 | 4 | Spektrometer konfiguration | Hinzufügen eines neuen Spektrometers im App
49 | 2016-11-29 | 6 | Spektrometer konfiguration | Verbesserung hinzufügen eines neuen Spektrometers im App
49 | 2016-11-29 | 4 | Pflichtenheft | Fertigstellung des Pflichtenhefts
49 | 2016-12-02 | 8 | Dokumente und FileReader | Erste implementation eines FileReader, update diverser Dokumente
49 | 2016-12-03 | 6 | FileReader | FileReader verbessert
50 | 2016-12-06 | 4 | TestFlight und Icon | Einrichtung des TestFlight Accounts und erstellen eines AppIcons
50 | 2016-12-07 | 4 | FileReader | Verbesserung und fertigstellung des FileReader
50 | 2016-12-09 | 5 | Spektrometer konfiguration | Bearbeiten einer Konfiguration implementiert, verschiedene Bugfixes vor dem Prototyp release
50 | 2016-12-10 | 4 | Prototyp 1 | Fertigstellung des Prototyp 1 inkl. Vorbereitungen zur Übermittlung ins TestFlight
51 | 2016-12-12 | 8 | Chart View | Implementierung des Chart Frameworks inkl. Styling
51 | 2016-12-16 | 5 | Meeting | Meeting zum Prototyp 1 inkl. Vorbereitungen
52 | 2016-12-18 | 8 | Aquire Command | Erste implementierung der Spektrometer Befehle, im speziellen der "A" Befehl
3 | 2017-01-17 | 1 | Statusbericht
4 | 2017-01-24 | 8 | CoreData und Dokumentation | Speichern der SpectrometerConfig in CoreData und erste Version der Schlussdokumentation erstellt
4 | 2017-01-25 | 10 | UI und Bugfixes | Verschiedenste UI Anpassungen (TabBar / Settings, etc.) und BugFixes vor dem Prototyp 2 release
4 | 2017-01-26 | 6 | Measurement UI | UI der Messungen erstellt
5 | 2017-02-02 | 10 | Export | Umsetzung der gesamten Datei/Ordner Export funktionen
5 | 2017-02-04 | 8 | Verbesserungen | Verbesserungen an FileBrowser, Messungs UI, FileExport
6 | 2017-02-05 | 5 | Messungsablauf | Messungsablauf und UI verbessert
6 | 2017-02-08 | 2 | Codeoptimierungen
6 | 2017-02-09 | 12 | FileReader | Verbesserungen und Fehlerbehebung beim FileReader. Erweiter um Reflectance und Radiance Dateien zu lesen
7 | 2017-02-14 | 8 | FileReader, UI | Custom UI Komponenten erstellt, weitere Verbesserungen am FileReader
7 | 2017-02-15 | 8 | Messungseinstellungen | Design aller Messungseinstellungs Views
7 | 2017-02-16 | 8 | UI | Custom ProgressBar, Design der Messungseinstellungen
7 | 2017-02-17 | 8 | UI | Custom Selects (File and Path inputs)
8 | 2017-02-19 | 4 | UI | RadioButtons und verbesserung der CustomSelects
8 | 2017-02-20 | 4 | Validierung | Implementierung der Validierung für CustomSelects
8 | 2017-02-21 | 10 | Verbesserungen | Verbesserungen an diversen Orten: MeasurementSettings, Validierung, Save and Load Settings to UserDefaults
8 | 2017-02-22 | 10 | UI | Redesign der Add Spectrometer View. Verbesserungen der ProgressBar. Erster Entwurf der Startseite.
8 | 2017-02-23 | 8 | UI | Implementierung einer StackView für die Startseite um Portrait und Landscape zu unterstützen
8 | 2017-02-25 | 8 | Verbesserungen | Verbesserungen an vielen Komponenten: SpectrometerConfig, AuqireView, FiberOptic select
9 | 2017-02-27 | 5 | Meeting
9 | 2017-02-27 | 8 | Verbesserungen | Enum mit default Werten / FiberOptic Datei validierung / DarkCurrent Berechnung / Aquire Start/Stop funktionalität / Parse Double bei INIT Befehl anders
9 | 2017-02-28 | 10 | Verbesserungen | Radiance Berechnung / TCP Manager / AquireView / Settings Values beachten / GlobalStore eingeführt / Kommentarfeld für Messungen
9 | 2017-03-01 | 14 | Verbesserungen
9 | 2017-03-02 | 8 | Verbesserungen
9 | 2017-03-03 | 8 | Bugfixes
10 | 2017-03-06 | 10 | Dokumentation
10 | 2017-03-07 | 8 | Dokumentation
0
0
0
0
0
0
0
0
404
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Andreas Lüscher
Arbeitsjournal Andreas Lüscher
KW | Datum | Dauer in Std | Tätigkeit | Bemerkungen
39 | 2016-09-20 | 3 | Kickoff Meeting | An der Universität Zürich
40 | 2016-09-29 | 6 | Einarbeitung | Dokumente/Spezifikationen Spektrometer und Dateiformate
40 | 2016-09-30 | 6 | Einarbeitung | TCP Protokoll
40 | 2016-10-01 | 5 | Grobplanung
40 | 2016-10-01 | 3 | Einrichten der benötigten Tools | Entwicklungstools installieren
41 | 2016-10-06 | 3 | Einarbeitung | TCP Verbindung testen mit Drittapplikationen
41 | 2016-10-07 | 8 | Einarbeitung | TCP Verbindung in Swift. Suche nach möglichen Libraries.
42 | 2016-10-11 | 3 | Spektrometer abholen
40 | 2016-10-01 | 6 | Gerät inklusive Software Testen | Spektrometer testen inklusive dazugehöriger Software
43 | 2016-10-20 | 8 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
43 | 2016-10-21 | 6 | TCP Protokoll | Testen/Debuggen der TCP Verbindung mit C#
44 | 2016-10-25 | 1 | Journal | Journal erweitern
44 | 2016-10-26 | 6 | TCP Test | Erstellung eines Testprogrammes für die TCP Verbindung
44 | 2016-10-28 | 5 | TCP Tests | Herstellen einer TCP Verbindung und Datenauswertung
45 | 2016-10-31 | 6 | TCP Tests | Datenauswertung => Daten in Datenstruktur einbinden
45 | 2016-11-03 | 3 | Zwischenmeeting | Meeting bei ca. 30% des Projektstandes
45 | 2016-11-05 | 1 | Feinplanung | Feinplanung mit Meilensteine
46 | 2016-11-11 | 3 | Pflichtenheft erweitert
46 | 2016-11-12 | 4 | TCP Kommunikation | Verbindung mit dem Spektrometer herstellen und Struktur analysieren
47 | 2016-11-14 | 4 | TCP Kommunikation | Verbindung mit dem Spektrometer herstellen und Rückgabe in Model einbinden
47 | 2016-11-15 | 7 | Proof of Concept | Starten eines Proof of Concept inklusive Architekturvorschlag
47 | 2016-11-16 | 8 | Proof of Concept | Parsen der Rückgabetypen verbessert
47 | 2016-11-19 | 6 | UI | UI des Spektrometer Apps verbessert
48 | 2016-11-20 | 7 | Proof of Concept | Erweiterung der App mit Filemanager
48 | 2016-11-22 | 6 | UI | Weitere Views hinzugefügt
48 | 2016-11-26 | 2 | Anforderungen | Bestehendes Pflichtenheft verbessert
49 | 2016-11-30 | 2 | Plannung | Ziele zur Planung hinzugefügt
49 | 2016-12-03 | 5 | Prototyp 1 | Erweiterung des Parsers
50 | 2016-12-07 | 7 | Prototyp 1 | Erweiterung des Parsers, Abzug des DC
50 | 2016-12-10 | 2 | Testflight Zugang | Testflight Zugang für eigene Geräte eingerichtet
51 | 2016-12-12 | 6 | Prototyp 1 | Auswertung der Float Daten / Vergleichen der Daten
51 | 2016-12-14 | 5 | Prototyp 1 | Erweiterung des Prototypen 1 für Präsentation
51 | 2016-12-15 | 8 | Prototyp 1 | Parsing mit anderen Commands / Berrechnung der Drifts
51 | 2016-12-16 | 3 | Demo Einrichtung | Einrichten des Spektrometers und des Apps für Demo
51 | 2016-12-16 | 5 | Meeting Prototyp 1 | Meeting mit Kunde und Coach
52 | 2016-12-20 | 4 | Prototyp 2 | Optimize Instrument
1 | 2017-01-03 | 6 | Prototyp 2 | Dark correction
2 | 2017-01-09 | 7 | Prototyp 2 | Daten parsing für das Indiego Fileformat
2 | 2017-01-08 | 6 | Prototyp 2 | Daten parsing für das Indiego Fileformat
2 | 2017-01-09 | 7 | Prototyp 2 | Schreiben eines Indiego Fileheaders
3 | 2017-01-16 | 5 | Prototyp 2 | Dynamisches Schreiben eines Indiego Files
3 | 2017-01-18 | 7 | Prototyp 2 | PageViewController hinzugefügt sowie Verbesserungen am FileWriter vorgenommen
3 | 2017-01-20 | 4 | Prototyp 2 | Messreihen werden im ParentViewController zwischengespeichert (inkl WR)
4 | 2017-01-23 | 3 | Prototyp 2 | View für schnelles Messen einer kompletten Messreihe implementiert
4 | 2017-01-24 | 6 | Prototyp 2 | Messdaten auf Disk schreiben
4 | 2017-01-25 | 3 | Refactoring | Code refactoring
5 | 2017-01-30 | 7 | Prototyp 3 | Whiterefrence wird entsprechend der Auswahl gemacht
5 | 2017-01-31 | 8 | Prototyp 3 | Filebrowser ersetzt mit eigener Implementation
5 | 2017-02-01 | 7 | Prototyp 3 | Cocoapods hinzugefügt
6 | 2017-02-07 | 6 | Writer | Writer erweitert und neu strukturiert
6 | 2017-02-09 | 8 | Unit Tests | Unit Test mit Daten des Spektrometers erstellt und Writer verbessert
7 | 2017-02-14 | 7 | UI | Settings Modals verbessert und Radiance View Controller geändert
7 | 2017-02-15 | 7 | Prototyp 3 | Page Classes hinzugefügt für die einfachere verwaltung der Parameter
7 | 2017-02-16 | 5 | Prototyp 3 | Spektras werden im Parent VC zwischengespeichert. Erst im Finish VC wird geschrieben.
7 | 2017-02-17 | 5 | UI & Controller | RawSettings VC hinzugegfügt
8 | 2017-02-20 | 4 | Writer | Alle 3 Modi werden korrekt geschrieben
8 | 2017-02-24 | 6 | Refactoring | Code refactoring
8 | 2017-02-25 | 4 | Calculations | Neue Calculations Klasse hinzugefügt und Command Manager verbessert
9 | 2017-02-26 | 4 | Writer | Radiance wird korrekt geschrieben inklusive base lamp und fo files
9 | 2017-02-28 | 9 | BackgroundFileManger | Neue BackgroundFileMangaer Klasse hinzugefügt, um Daten bereits während dem Messen zu schreiben.
9 | 2017-03-01 | 12 | Prototyp 3 | Verbesserte Calculations, Writes und Anzeige der Messresultate. Grosses refactoring der Messmethoden
9 | 2017-03-02 | 7 | FileSelection | Besuchte Pfade speichern und direkt dahinspringen, wenn FIleBrowser geöfnet wird.
9 | 2017-03-02 | 4 | File Managment | Verbessertes FileManagement
9 | 2017-03-03 | 5 | Instrument Control | Instument Control Aktionen hinzugefügt
10 | 2017-03-06 | 8 | Documentation | Dokumentation erweitert
10 | 2017-03-07 | 6 | Documentation | Dokumentation erweitert
10 | 2017-03-08 | 5 | Testing | Testprotkoll erstellt
11 | 2017-03-13 | 4 | Error Handling | Error Handling Versuch
11 | 2017-03-14 | 4 | Calculation Service | Verbesserte Kapselung des Calculation services
12 | 2017-03-20 | 8 | Final Version | Verbesserungen aus Feedback umgesetzt
12 | 2017-03-21 | 4 | Final Version | Verbesserungen aus Feedback umgesetzt
12 | 2017-03-22 | 4 | Documentation | Dokumentation erweitert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
385
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum])

## Zusatz
KW | Stunden | Soll | Raphael | Ist Raphael | Andreas | Ist Andreas | Heute | KW
39 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2017-03-22 | 12
40 | 16 | 24 | 17 | 20 | 26 | 29
41 | 16 | 40 | 12 | 32 | 11 | 40
42 | 16 | 56 | 11 | 43 | 3 | 43
43 | 16 | 72 | 14 | 57 | 14 | 57
44 | 16 | 88 | 26 | 83 | 12 | 69
45 | 16 | 104 | 9 | 92 | 10 | 79
46 | 16 | 120 | 4 | 96 | 7 | 86
47 | 16 | 136 | 12 | 108 | 25 | 111
48 | 16 | 152 | 25 | 133 | 15 | 126
49 | 16 | 168 | 24 | 157 | 7 | 133
50 | 16 | 184 | 17 | 174 | 9 | 142
51 | 16 | 200 | 13 | 187 | 27 | 169
52 | 0 | 200 | 8 | 195 | 4 | 173
1 | 0 | 200 | 0 | 195 | 6 | 179
2 | 16 | 216 | 0 | 195 | 20 | 199
3 | 16 | 232 | 1 | 196 | 16 | 215
4 | 16 | 248 | 24 | 220 | 12 | 227
5 | 16 | 264 | 18 | 238 | 22 | 249
6 | 16 | 280 | 19 | 257 | 14 | 263
7 | 16 | 296 | 32 | 289 | 24 | 287
8 | 16 | 312 | 44 | 333 | 14 | 301
9 | 16 | 328 | 53 | 386 | 41 | 342
10 | 16 | 344 | 18 | 404 | 19 | 361
11 | 16 | 360 | 0 | 404 | 8 | 369
Formulas:
KW = WEEKNUM([Heute])