## Zeitplanung
Projektplanung Spektrometer
ID | Meilensteine / Arbeiten / Termine | Deadline | Soll | Ist | Zeit
Projektphase |  |  |  |  | Inception | [34 empty] | Elaboration | [37 empty] | Construction 1 | [20 empty] | Construction 2 | [34 empty] | Construction 3 | [33 empty] | Transition
Jahr |  |  |  |  | 2016 | [103 empty] | 2017
Monat |  |  |  |  | September | [11 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember | [30 empty] | Januar | [30 empty] | Februar | [27 empty] | März
Kalenderwoche |  |  |  |  | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11
Datum |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
001 | Abklärungen | 2016-10-23
| Einlesen in Dokumentation | 2016-10-11 | bar: KW 38 19 to KW 41 11
| Spektrometer abholen | 2016-10-11 | bar: KW 41 11
| Spektrometer inbetriebnahme | 2016-10-18 | bar: KW 41 12 to KW 42 18
| Kommunikationstest | 2016-10-23 | bar: KW 42 19 to KW 42 23
002 | Anforderungen | 2016-11-30
| Pflichtenheft erstellt | 2016-11-14 | bar: KW 43 24 to KW 46 14
| Pflichtenheft verbesserungen anhand Feedback | 2016-11-24 | bar: KW 46 15 to KW 47 24
| Abnahme Pflichtenheft mit Unterschrift | 2016-11-30 | bar: KW 47 25 to KW 48 30
003 | Proof of Concept | 2016-11-30
| Implementierung des TCP Protokolls | 2016-11-20 | bar: KW 43 24 to KW 46 20
| Abbilden der Rückgabedaten | 2016-11-27 | bar: KW 47 21 to KW 47 27
| Auswerten/Berechnen der Rückgabedaten | 2016-11-30 | bar: KW 48 28 to KW 48 30
004 | Prototyp 1 | 2016-12-21
| Umsetzen der Grundfunktionen (Prio 1) | 2016-12-21 | bar: KW 48 1 to KW 51 21
| Einrichtung Beta-Zugang (TestFlight) | 2016-12-21 | bar: KW 50 16 to KW 51 21
005 | Prototyp 2 | 2017-01-25
| Verbesserungen an den Grundfunktionen | 2017-01-25 | bar: KW 51 22 to KW 51 25; KW 2 9 to KW 4 25
| Umsetzen weiterer Anforderungen (Prio 2) | 2017-01-25 | bar: KW 51 22 to KW 51 25; KW 2 9 to KW 4 25
006 | Verison 1.0 | 2017-03-01
| Verbesserung der bisherigen Funktionaliät | 2017-03-01 | bar: KW 4 26 to KW 9 28
| Umsetzen aller Anforderungen | 2017-03-01 | bar: KW 4 26 to KW 9 28
007 | Projektabschluss
| Fehlerverbesserungen der App | 2017-03-10 | bar: KW 9 1 to KW 10 10
| Einreichung für AppStore Freigabe | 2017-03-16 | bar: KW 10 11 to KW 11 17
005 | Dokumentation
| Statusbericht | wiederholend | bar: KW 39 1; KW 41 14; KW 44 1; KW 46 15; KW 48 1; KW 50 15; KW 52 31; KW 3 16; KW 5 1; KW 7 15; KW 9 1; KW 11 15
| Dokumentation | 2017-03-16
| Präsentation | ???
006 | Termine
| Startmeeting | 2016-09-20 | bar: KW 38 20
| Statusmeeting | 2016-11-03 | bar: KW 44 3
| Anforderungsmeeting | 2016-11-17 | bar: KW 46 17
| Meeting zwischenstand Entwicklung | 2016-12-22 | bar: KW 51 22
| Meeting Testflight | 2016-12-16 | bar: KW 50 16
| Meeting Prototyp 2 | 2017-02-10 | bar: KW 6 10
Weihnachtsferien | bar: KW 52 26 to KW 1 8
Abwesenheiten Andreas Hueni | bar: KW 51 19 to KW 6 7
Abwesenheiten Raphael Bolliger | bar: KW 52 26 to KW 1 8
Abwesenheiten Andreas Lüscher
Projektphase |  |  |  |  | KW 38 19: Inception; KW 43 24: Elaboration; KW 48 1: Construction 1; KW 51 22: Construction 2; KW 4 26: Construction 3; KW 9 1: Transition

## Meilensteine
Meilensteine
Nr | Name | Fälligkeit | Status | Erfüllt wenn
001 | Abklärungen | 2016-10-23 | abgeschlossen | ​Spektrometer Übergabe wurde vor dem 23.10.2016 erledigt. Das Spektrometer wurde vor dem 23.10.2016 in Betrieb genommen. Erste Kommuniktionstests müssen zu einer Rückmeldung des Gerätes geführt haben.
002 | ​Anforderungen | 2016-11-30 | pendent | Pflichtenheft muss bis 14.11.2014 erstellt und Herr Hueni zugestellt sein. Das Pflichtenheft muss bis am 30.11.2016 unterschrieben sein.
003 | ​Proof of Concept | 2016-11-30 | pendent | ​Ein Prototyp muss vorhanden sein, welcher alle Kommandos des ASDs senden kann. Alle Rückgabdaten müssen als Datenstruktur abgebildet sein.
004 | Prototyp 1 | 2016-12-21 | pendent | Alle Kommandos für das Anstossen einer Messung (Command A / C) müssen getestet werden können und die Rückgabe dargestellt werden können. Ein Testflight Beta Zugang muss beantragt worden sein.
005 | ​Prototyp 2 | 2017-01-25 | pendent | Die Kommandos: Messen, Weissabgleich, Initialisieren müsssen getestet werden können und die entsprechendne Rèckgaben müssen dargestellt werden können.
006 | ​Version 1 | 2017-03-01 | pendent | Alle Funktionen der beiden Prototypen müssen korrekt funktionieren und alle Rückgaben werden dargestellt.
007 | Projektabschluss | 2017-03-16 | pendent | ​Die App im Appstore eingereicht ist
008 | Dokumentation | 2017-03-16 | pendent | ​Statusberichte regelmässig an den betreuenden Coach versendet wurden. Eine Dokumentation anhand des Leitfadens IP6 erstellt wurde. Eine Presentation mit anschliessender Verteidigung gehalten wurde.